## 2022.07.25-2022.07.31
本周计划 |  | 进度 | 备注
| 1，SMU3002设备U盘升级失败，该问题分析报告及解决方案，计划完成100% 2，SCPI切换至标准协议，计划完成SCPI的框架设计，计划80% 3，协助芯片测试台解决测到的问题 4，新固件版本的自测和发布 |  | 芯片测试台调试任务根据项目组需要进行
难复现问题跟踪 | 1，电阻功能自动量程下误触发保护机制的问题 2，网口通信自动断开连接的问题 3，校准后设置值和测量值不一致的问题 4，USB通信不稳定（固件收到命令后没有应答）的问题 5，老化测试中扫描回读数据不变的问题
本周日志 |  | 进度 | 备注
周一 | 1.解决SMU3002设备U盘升级失败问题； 2.撰写报告 | 100%
周二 | SCPI切换至标准协议
周三 | SCPI切换至标准协议
周四
周五 | 新固件版本的自测和发布
周六
其他 | 协助芯片测试台解决测到的问题 | 100% | 本周测试台未遇到新问题
下周计划 |  | 进度 | 备注
| 1，SCPI切换至标准协议，计划完成SCPI的框架设计100% 2，协助芯片测试台解决测到的问题 | 100%
难复现问题跟踪 | 1，电阻功能自动量程下误触发保护机制的问题 2，网口通信自动断开连接的问题 3，校准后设置值和测量值不一致的问题 4，USB通信不稳定（固件收到命令后没有应答）的问题 5，老化测试中扫描回读数据不变的问题 | 100%