## 2022.07.25-2022.07.31
本周计划 |  | 进度 | 备注
难复现问题跟踪 | 1，光眼图在程序中如何去运用的问题 2，示波器具有哪些数据以及该数据在程序怎样去使用的问题 3，开发此脚本的初代，完成大部分工作流程的实现 | 70% | 1，脚本仍存在部分功能未实现 2，关于部门产品类的内容，还是需要多学习
本周日志 |  | 进度 | 备注
周一 | 寻找其他的方式来实现此类功能 | 100%
周二 | 发现pywinauto此类自动化python模块也可以对gui界面进行自动化的操作 | 100%
周三 | 选择pywinauto此类自动化python模块对该过程进行一个剖析和分解 | 100%
周四 | 使用ViewWizard和inspect这两种工具可以对dotNET_Reactor该软件进行模块和控件的分解，进行此工作流程的代码编写工作 | 70% | 对于dotNET_Reactor该软件的弹出窗口的控件查看不明确，对于弹出窗口的编辑框和打开按钮并未找到
周五
其他 | 键盘自动化输入的方式并未实现，使用了多种方式但都不太可行 | 80%
下周计划 |  | 进度 | 备注
难复现问题跟踪 | 1，光眼图在程序中如何去运用的问题 2，示波器具有哪些数据以及该数据在程序怎样去使用的问题 3，开发此脚本的初代，完成大部分工作流程的实现