## 2022.07.25-2022.07.31
本周计划 |  | 进度 | 备注
难复现问题跟踪 | 1，将之前编写的软件（脚本）中增加重新生成解决方案的功能 2，收集JSON文件处理过程的小工具的需求并将其进行进一步的完善以及自测 | 90%
本周日志 |  | 进度 | 备注
周一 | 在彭工的教导和帮助下，将之前编写的软件（脚本）中增加重新生成解决方案的功能，自测过程也并没有出现问题，彭工提出可以该扩展可以增加功能，发挥更多的作用 | 100%
周二
周三 | 梁工提出该小工具存在bug,在旧JSON文件的更新过程中，部分行并未加载出来，部分行加载位置错误 | 100%
周四 | 对JSON文件处理过程的小工具进行需求收集 | 100%
周五 | 对JSON文件处理过程的小工具的新窗体进行一个构建，与梁工商量看其是否合乎要求 | 100%
其他
下周计划 |  | 进度 | 备注
难复现问题跟踪 | 1，将JSON文件处理过程的小工具对比功能需求进行整改和自测 2，学习WinForm控件的相关属性