## 2022.07.25-2022.07.31
本周计划 |  | 进度 | 备注
难复现问题跟踪 | 1，开发此脚本的初代，完成大部分工作流程的实现 2，获取并运用弹出窗体的控件信息
本周日志 |  | 进度 | 备注
周一 | 之前软件（脚本）的编写代码过程 | 100%
周二 | 帮助梁工处理部门测试数据以及梁工提出后续软件的需求 | 100%
周三 | 之前的软件（脚本）的编写代码过程 | 100%
周四 | 彭工利用C#设计编写了控件控制功能的代码编写，我来编写文件的处理过程 | 80%
周五 | 编写文件的处理过程，文件的分类，上传等过程 | 80% | 文件的覆盖功能还待开发
其他 | 测试数据的txt文档转化为excel表格的内容还需多多考究
下周计划 |  | 进度 | 备注
难复现问题跟踪 | 1，开发文件的覆盖功能 2，完成该软件（脚本）的初步自测 3，对测试数据的txt文档转化为excel表格的内容的沟通和初步设计文档的书写