## 2022.07.25-2022.07.31
本周计划 |  | 进度 | 备注
难复现问题跟踪 | 1，开发文件的覆盖功能 2，完成该软件（脚本）的初步自测 3，对测试数据的txt文档转化为excel表格的内容的沟通和初步设计文档的书写 | 100%
本周日志 |  | 进度 | 备注
周一 | 开发文件的覆盖功能 完成该软件（脚本）的初步自测 彭工提出将此脚本转化为VS插件实现一键操作 | 100%
周二 | 寻找VS插件（拓展）的相关内容，初步学习并了解 | 100%
周三 | 设计VSIX项目，获取解决方案的信息 | 100%
周四
周五 | 根据解决方案的信息获取其他的信息 | 70% | 文件内容的遍历过程存在问题 exe和dll路径信息并未打印
其他 | 梁工表示他来操作测试数据的txt文档转化为excel表格这一流程，暂时不需
下周计划 |  | 进度 | 备注
难复现问题跟踪 | 1，对文件路径处理过程的代码编写 2，将之前编写的软件（脚本）与文件路径处理过程相结合