## 2022.07.25-2022.07.31
本周计划 |  | 进度 | 备注
难复现问题跟踪 | 1，实现扩展工具的功能测试，并编写相关文档 2，对于了解产品，下周要多去实验室，多多进行使用的了解与学习 | 80%
本周日志 |  | 进度 | 备注
周一 | 1.1.0版本的dotNETReactor输出框中Dll文件重复出现的问题，得到修复，将1.1.0版本的dotNETReactor发布 | 100%
周二 | 1.1.1版本的dotNETReactor测试实例出现问题，一直出现XMAL绑定失败，猜测是VS环境出现问题，通过在虚拟机的VS里面测试发现没有问题，最后卸载VS重新安装VS，发现果然是VS环境出现问题， | 100%
周三 | 1.1.1版本的dotNETReactorwinform窗体原引用dll文件是从csproj文件中获取的，现在是从文件夹中和解决方案获取的，修复了引用dll文件的功能，即从活动解决方案配置和dll文件夹下获取引用dll文件的路径 | 100%
周四 |  | 100%
周五 | 1.1.1版本的dotNETReactor增加了winform窗体中checkedlistbox上次选择的文件在下一次运行时自动选择的功能 | 100%
周六 | 1.1.1版本的dotNETReactor增加了winform窗体中checkedlistbox上次选择的文件在下一次运行时自动选择的功能，使用键值对的方式将自动选择的文件和目标项目绑定起来 | 60% | 功能开发中，待实现和测试
其他
下周计划 |  | 进度 | 备注
难复现问题跟踪 | 1，实现上周遗留的问题 2，产品的学习