## 2022.07.25-2022.07.31
本周计划 |  | 进度 | 备注
| 对功能整合的扩展进行初步自测，编写相关的技术文档如测试报告，技术文档，软件设计说明书，用户文档。 | 80%
难复现问题跟踪
本周日志 |  | 进度 | 备注
周二 | 将多个功能进行整合 改变扩展主要框体的显示内容，改变全选的选择范围，在引用的dll中添加全选按钮 在外部的dll文件中添加功能使得之前的选择的dll项排列在控件的最前面，方便用户查看。 | 100%
周三 | guid的生成和获取以及比较的过程比较繁琐，在调试中出现问题，后改变guid的获取 方式，且不需生成。 更改方式如下： 1， 判断citedllconfig.json中是否有guid 如果有 则将citedllconfig.json文件中获取到的guid与目标项目中的guids相比较 比较相同则将此类中与其绑定的SelectedCiteDllPaths进行重选操作 比较不同则将利用目标项目中的guids生成一个类储存到citedllconfig.json文件中去 如果没有 则将利用目标项目中的guids生成一个类储存到citedllconfig.json文件中去 2， 每次选择项时将SelectedCiteDllPaths与目标项目中的guids生成的那个类绑定起来保存到citedllconfig.json中 类中包含一个guids和与其绑定的SelectedCiteDllPaths 3， 如果在下一次运行时，目标项目中的guids与citedllconfig中的某一个类中guid的相匹配,则将此类中与其绑定的SelectedCiteDllPaths进行重选操作 | 100%
周四
周五 | dotNETReactorHelper扩展工具编写完毕，编写用户文档。 | 100%
周六 | 编写dotNETReactorHelper软件设计说明书，dotNETReactorHelper技术文档，dotNETReactorHelper测试报告等文档。 | 70%
其他
下周计划 |  | 进度 | 备注
完成上述未完成文档的编写 开展新的任务
难复现问题跟踪