## 2022.07.25-2022.07.31
本周计划 |  | 进度 | 备注
难复现问题跟踪 | 1，光眼图在程序中如何去运用的问题 2，示波器具有哪些数据以及该数据在程序怎样去使用的问题 3，开发此脚本的初代，完成大部分工作流程的实现 | 70% | 1，脚本仍存在部分功能未实现 2，关于部门产品类的内容，还是需要多学习
本周日志 |  | 进度 | 备注
周一 | 运用pywinauto对dotNET_Reactor软件的模块和控件进行查找，对于不会的地方和导师进行交流与沟通 | 80% | 对于点击open弹出的窗体的信息仍未找到
周二 | 对前几个步骤进行gui界面的编写和自测 | 100%
周三
周四 | 对dotNET_Reactor该软件弹出窗口的信息进行查询 | 70% | 对于dotNET_Reactor该软件的弹出窗口的控件查看不明确，对于弹出窗口的编辑框和打开按钮并未找到
周五
其他 | 听取建议，吸收经验，软件开发的过程需要多交流 | 100%
下周计划 |  | 进度 | 备注
难复现问题跟踪 | 1，开发此脚本的初代，完成大部分工作流程的实现 2，获取并运用弹出窗体的控件信息